### Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: dữ liệu cũ để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày, nên nhóm dùng Velocity khoảng 16 SP làm mức dự báo tham khảo và chọn khối lượng thận trọng, không xem 16 SP là cam kết.

### Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal đã chỉnh sửa

Sau Sprint, người dùng có thể tìm trạm sạc, xem các khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

### Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; trực tiếp tạo giá trị “đặt trước vị trí sạc” của Sprint Goal và vẫn nằm trong mức Velocity tham khảo. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt và không cần cho Sprint Goal; thêm vào sẽ vượt mức dự báo trong khi Capacity thấp hơn 200 giờ. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng form đặt lịch (chọn trạm, giờ, xe) và kiểm tra không trùng lịch | Chức năng đặt lịch chặn được hai lịch trùng thời gian | 14 |
| 2 | Cấp mã xác nhận cho lịch hợp lệ, lưu lịch và kiểm thử | Lịch hợp lệ có mã xác nhận, đã kiểm thử | 10 |

### Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

- Đường thực tế đứng yên ở 11 SP từ ngày 0 đến ngày 2 trong khi đường lý tưởng đã giảm còn 8,8 SP, nghĩa là chưa có PBI nào Done trong 2 ngày đầu. Từ ngày 3 đến ngày 7 đường thực tế đi ngang ở 8 SP, cao hơn đường lý tưởng 4,7 SP vào ngày 7 (8 so với 3,3), cho thấy có PBI bị kẹt. Đến ngày 9 vẫn còn 5 SP rồi mới về 0 vào ngày 10, tức là việc bị dồn vào cuối Sprint, làm Sprint Goal có rủi ro cao.

- Ở Daily Scrum ngày 7, nhóm còn 8 SP chưa Done so với 3,3 SP lý tưởng, nên đề xuất cả nhóm tập trung cùng xử lý PBI 5 SP đang dở, chia phần việc còn lại thành các Task nhỏ có thể Done trong ngày và gỡ ngay chỗ đang bị kẹt. Nhóm cũng nên trao đổi với Product Owner để xác định phạm vi tối thiểu còn thiếu cho Sprint Goal, nhằm hoàn thành các PBI còn lại thay vì để đến ngày 10 mới Done.